## Historias de Usuario
id | Historia de usuario | Rol | Descripción
US1 | Ingresar al Qr | Docente | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder gestionar tutorías
|  | Estudiante | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder acceder a una tutoría
|  | DGA | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder generar reportes de tutorías
US2 | Ver componentes | Docente | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para crear tutorías
|  | Estudiante | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para ver tutorías creadas por el docente
|  | DGA | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para generar los reportes de cada tutoria
US3 | Crear tutoría | Docente | Como usuario deseo crear una tutoría para que los estudiantes pueden acceder a la misma
US4 | Editar tutoría | Docente | Como usuario deseo poder modificar los datos de una tutoría creada para que los estudiantes pueden acceder a la misma
US5 | Ver participantes | Docente | Como usuario deseo ver los estudiantes que asistiran a la tutoría para controlar su asistencia y calificarlo
US6 | Ver comentarios | Docente | Como usuario deseo ver los comentarios que emite cada estudiante para conocer dudas sobre el tema creado
US7 | Validar Asistencia | Docente | Como usuario deseo validar la asistencia del estudiante a la tutoría para poder asignarle una nota
US8 | Calificar estudiante | Docente | Como usuario deseo poder calificar a un estudiante para llevar un control de su rendimiento académico
US9 | Ver notificaciones | Docente - Estudiante | Como usuario deseo que el sistema muestre notificaciones para ver los comentarios y participantes a una tutoria
US10 | Ver tutorías creadas | Docente | Como usuario deseo ver las tutorías creadas para poder editar
|  | Estudiante | Como usuario deseo ver las tutorías creadas por el docente para poder participar en las mismas
US11 | Calificar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder calificar a una tutoría asistida para que sea considera como buena, mala o excelente
US12 | Participar en tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder participar en una tutoría creada por el docente para solucionar dudas que hubieron en clase
US13 | Comentar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo opinar sobre un tema de tutoría para hacer conocer mis dudas al docente
US14 | Ver calificaciones | Estudiante | Como usuario deseo conocer mis puntuaciones en tutorías para conocer mi rendimiento en las mismas
US15 | Ver estado de tutoría | Estudiante | Como usuario deseo conocer el estado de la tutoría para conocer si he asistido o no asistido a la misma
US16 | Generar reportes | DGA | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
|  | Director de departamento | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la productividad en actividades académicas
|  | Responsable de sección | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
|  | Gerentes de Área | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la reputación de cada área.
|  | Coordinador de titulación | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para identificar riesgos y oportunidades.

## Priorizacion de HU
Prioridad | id | Historia de usuario | Rol | Descripción | Iteración
1 | US1 | Ingresar al Qr | Docente | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder gestionar tutorías | 1
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder acceder a una tutoría
|  |  | DGA | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder generar reportes de tutorías
2 | US2 | Ver componentes | Docente | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para crear tutorías
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para ver tutorías creadas por el docente
|  |  | DGA | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para generar los reportes de cada tutoria
3 | US3 | Crear tutoría | Docente | Como usuario deseo crear una tutoría para que los estudiantes pueden acceder a la misma
4 | US4 | Editar tutoría | Docente | Como usuario deseo poder modificar los datos de una tutoría creada para que los estudiantes pueden acceder a la misma | 2
5 | US10 | Ver tutorías creadas | Docente | Como usuario deseo ver las tutorías creadas para poder editar
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo ver las tutorías creadas por el docente para poder participar en las mismas
6 | US12 | Participar en tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder participar en una tutoría creada por el docente para solucionar dudas que hubieron en clase
7 | US13 | Comentar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo opinar sobre un tema de tutoría para hacer conocer mis dudas al docente | 3
8 | US9 | Ver notificaciones | Docente - Estudiante | Como usuario deseo que el sistema muestre notificaciones para ver los comentarios y participantes a una tutoria
9 | US5 | Ver participantes | Docente | Como usuario deseo ver los estudiantes que asistiran a la tutoría para controlar su asistencia y calificarlo
10 | US6 | Ver comentarios | Docente | Como usuario deseo ver los comentarios que emite cada estudiante para conocer dudas sobre el tema creado | 4
11 | US7 | Validar Asistencia | Docente | Como usuario deseo validar la asistencia del estudiante a la tutoría para poder asignarle una nota
12 | US11 | Calificar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder calificar a una tutoría asistida para que sea considera como buena, mala o excelente
13 | US15 | Ver estado de tutoría | Estudiante | Como usuario deseo conocer el estado de la tutoría para conocer si he asistido o no asistido a la misma | 5
14 | US8 | Calificar estudiante | Docente | Como usuario deseo poder calificar a un estudiante para llevar un control de su rendimiento académico
15 | US14 | Ver calificaciones | Estudiante | Como usuario deseo conocer mis puntuaciones en tutorías para conocer mi rendimiento en las mismas
16 | US16 | Generar reportes | DGA | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad | 6
|  |  | Director de departamento | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la productividad en actividades académicas
|  |  | Responsable de sección | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
|  |  | Gerentes de Área | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la reputación de cada área.
|  |  | Coordinador de titulación | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para identificar riesgos y oportunidades.

## Definicion de HU
Historia de Usuario |  |  | 1 punto de historia (PH) equivale a una hora
Id:US1 | Usuario: | Docente-Estudiante-DGA
Nombre historia: Ingresar al Qr
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Baja
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente: | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder gestionar tutorías
Estudiante: | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder acceder a una tutoría
DGA: | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder generar reportes de tutorías
Observaciones:
Tareas:
Crear los metodos de consulta al servicio web para que retornen los resultados
Mostrar interfaz principal de acuerdo al rol ingresado
Criterios de Aceptación:
Cuando ingrese al sistema deseo proporcionar mi usuario y contraseña para que sean validados
Historia de Usuario
Id:US2 | Usuario: | Docente-Estudiante-DGA
Nombre historia: Ver componentes
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente: | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para crear tutorías
Estudiante: | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para ver tutorías creadas por el docente
DGA: | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para generar los reportes de cada tutoria
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados, tomando en cuenta el componente académico y paralelo asignado
Criterio de Aceptación
Deseo poder visualizar todos los componentes académicos con su respectivo paralelo del período que estoy cursando
Historia de Usuario
Id:US3 | Usuario: | Docente
Nombre historia: Crear tutoría
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente: | Como usuario deseo crear una tutoría para que los estudiantes pueden acceder a la misma
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos de cada uno de los planes académicos
Criterio de Aceptación
Deseo ver en una lista los temas correspondientes a tutorias para proceder a crear cada una de ellas
Historia de Usuario
Id:US4 | Usuario: | Docente
Nombre historia:Editar tutoría
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 2
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente: | Como usuario deseo poder modificar los datos de una tutoría creada para que los estudiantes pueden acceder a la misma
Tareas:
Crear los métodos de modificacíon y actualización de las bases de datos correspondiente a tutorías
Crear los métodos de inserción a las bases de datos correspondiente a tutorías
Criterio de Aceptación
Deseo poder modificar los campos correspondientes a una tutoria, ya sea la hora, el lugar, o el tema de tutoria
Historia de Usuario
Id:US10 | Usuario: | Docente-Estudiante
Nombre historia:Mostrar tutorías creadas
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 2
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente: | Como usuario deseo ver las tutorías creadas para poder editar
Estudiante: | Como usuario deseo ver las tutorías creadas por el docente para poder participar en las mismas
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos correspondientes a tutorias.
Criterio de Aceptación
Deseo visualizar las tutorias creadas por parte del docente para poder participar, comentar y calificarlas
Historia de Usuario
Id: US12 | Usuario: | Estudiante
Nombre historia:Participar en tutoría
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Baja
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 2
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Estudiante | Como usuario deseo poder participar en una tutoría creada por el docente para solucionar dudas que hubieron en clase
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados
Crear métodos de inserción a bases de datos para poder participar en la tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo ver un boton que me permita participar en la tutoria y además que el sistema me muestre un mensaje de éxito.
Historia de Usuario
Id:US13 | Usuario: | Estudiante
Nombre historia: Comentar tutoría
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Baja
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 3
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Estudiante | Como usuario deseo opinar sobre un tema de tutoría para hacer conocer mis dudas al docente
Observaciones:
Tareas:
Crear métodos de inserción a bases de datos para poder ingresar un comentario en la tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo ver un campo de texto para poder comentar en una tutoría
Historia de Usuario
Id:US9 | Usuario: | Docente - Estudiante
Nombre historia: Ver notificaciones
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Alta
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 3
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente - Estudiante | Como usuario deseo que el sistema muestre notificaciones para ver los comentarios y participantes a una tutoria
Observaciones:
Tareas:
Crear métodos de inserción a bases de datos para poder ingresar un comentario en la tutoría
Criterio de Aceptación
Docente: Deseo ver en la parte superior de la ventana principal un botón que me informe de las actividades que realiza el estudiante con respecto a una tutoría.
Estudiante: Deseo ver en la parte superior de la ventana principal un botón que me informe de las actividades que realiza el docente con respecto a una tutoría.
Historia de Usuario
Id:US5 | Usuario: | Docente
Nombre historia: Ver participantes
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Alta
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 3
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente | Como usuario deseo ver los estudiantes que asistiran a la tutoría para controlar su asistencia y calificarlo
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados de los estudiantes que participan en una tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo visualizar una ventana donde se encuentren todos los participantes de la tutoría
Historia de Usuario
Id:US6 | Usuario: | Docente
Nombre historia: Ver comentarios
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 4
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente | Como usuario deseo ver los comentarios que emite cada estudiante para conocer dudas sobre el tema creado
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados de los comentarios de estudiantes de una tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo poder ver los comentarios realizados por todos los estudiantes sobre la tutoría
Historia de Usuario
Id:US7 | Usuario: | Docente
Nombre historia: Validar Asistencia
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 4
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente | Como usuario deseo validar la asistencia del estudiante a la tutoría para poder asignarle una nota
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de inserción a la bases de datos para guardar la asistencia de un estudiante
Criterio de Aceptación
Una vez que el sistema me muestre los participantes de una tutoria, deseo poder ver un boton el cuál me permita validar su asistencia.
Historia de Usuario
Id:US11 | Usuario: | Estudiante
Nombre historia: Calificar tutoría
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 4
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Estudiante | Como usuario deseo poder calificar a una tutoría asistida para que sea considera como buena, mala o excelente
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de inserción a la bases de datos para guardar la calificación de una tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo poder visualizar las opciones de calificar una tutoría ya sea bueno, malo o excelente
Historia de Usuario
Id:US15 | Usuario: | Estudiante
Nombre historia: Mostrar estado de tutoría
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Baja
Puntos estimados: 20PH |  | Iteración asignada: 5
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Estudiante | Como usuario deseo conocer el estado de la tutoría para conocer si he asistido o no asistido a la misma
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados del estado una tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo ver en cada una de las tutorias creadas su estado. Es decir que me muestre si he asistido o no a una tutoría
Historia de Usuario
Id:US8 | Usuario: | Docente
Nombre historia: Calificar estudiante
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Baja
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 5
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Docente | Como usuario deseo poder calificar a un estudiante para llevar un control de su rendimiento académico
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de inserción a la bases de datos para guardar la calificación de un estudiante
Criterio de Aceptación
Deseo poder visualizar la opción de calificar a un estudiante
Historia de Usuario
Id:US14 | Usuario: | Estudiante
Nombre historia: Mostrar calificaciones
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Media
Puntos estimados: 20 PH |  | Iteración asignada: 5
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
Estudiante | Como usuario deseo conocer mis puntuaciones en tutorías para conocer mi rendimiento en las mismas
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados de las calificaciones de estudiantes de una tutoría
Criterio de Aceptación
Deseo poder visualizar una ventana donde se presenten las calificaciones obtenidas de la tutoría
Historia de Usuario
Id:US16 | Usuario: | DGA-Director de departamento-Responsable de sección-Gerentes de Área-Coordinador de titulación
Nombre historia: Generar reportes
Prioridad en negocio:Alta |  | Riesgo en desarrollo:Alta
Puntos estimados: 60 PH |  | Iteración asignada: 6
Programador responsable:Israel Rey, Diego Moreno
Descripción:
DGA | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
Director de departamento | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la productividad en actividades académicas
Responsable de sección | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
Gerentes de Área | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la reputación de cada área.
Coordinador de titulación | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para identificar riesgos y oportunidades.
Observaciones:
Tareas:
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados de las calificaciones que el estudiante ha proporcionado por cada tutoria
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados de los comenatrios que el estudiante ha proporcionado por cada tutoria
Crear los métodos de consulta a bases de datos para que retornen resultados de los estudiantes que han asistido a la tutoría
Criterio de Aceptación
DGA | Deseo poder visualizar en una tabla datos cuantitativos de las tutorias que ha proporcionado cada docente
Director de departamento | Deseo poder visualizar en una tabla datos cualitativos de las tutorias que ha proporcionado cada docente
Responsable de sección | Deseo poder visualizar en una tabla datos cualitativos de las tutorias que ha proporcionado cada docente
Gerentes de Área | Deseo poder visualizar en una tabla datos cuantitativos de las tutorias que ha proporcionado cada docente
Coordinador de titulación | Deseo poder visualizar en una tabla datos cualitativos de las tutorias que ha proporcionado cada docente

## Hoja1
Prioridad | Historia de usuario | Rol | Estimación inicial | Horas reales | Iteración
1 | Ingresar al Qr | Docente | 20 |  | 1
Estudiante
DGA
2 | Ver componentes | Docente | 20
Estudiante
DGA
3 | Crear tutoría | Docente | 20
Prioridad | Historia de usuario | Rol | Estimación inicial | Horas reales | Iteración
4 | Editar tutoría | Docente | 20 |  | 2
5 | Ver tutorías creadas | Docente | 20
Estudiante
6 | Participar en tutoría | Estudiante | 20
Prioridad | Historia de usuario | Rol | Estimación inicial | Horas reales | Iteración
7 | Comentar tutoría | Estudiante | 20 |  | 3
8 | Ver notificaciones | Docente | 20
Estudiante
9 | Ver participantes | Docente | 20
Prioridad | Historia de usuario | Rol | Estimación inicial | Horas reales | Iteración
10 | Ver comentarios | Docente | 20 |  | 4
11 | Validar Asistencia | Docente | 20
12 | Calificar tutoría | Estudiante | 20
Prioridad | Historia de usuario | Rol | Estimación inicial | Horas reales | Iteración
13 | Ver estado de tutoría | Estudiante | 20 |  | 5
14 | Calificar estudiante | Docente | 20
15 | Ver calificaciones | Estudiante | 20
[6 empty] | Prioridad | Historia de usuario | Rol | Estimación inicial | Horas reales | Iteración
[6 empty] | 16 | Generar reportes | DGA | 60 |  | 6
Director de departamento
Responsable de sección
Gerentes de Área
Coordinador de titulación

## Hoja 2
Prioridad | id | Historia de usuario | Rol | Descripción | Iteración
1 | US1 | Ingresar al Qr | Docente | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder gestionar tutorías | 1
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder acceder a una tutoría
|  |  | DGA | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder generar reportes de tutorías
2 | US2 | Ver componentes | Docente | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para crear tutorías
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para ver tutorías creadas por el docente
|  |  | DGA | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para generar los reportes de cada tutoria
3 | US3 | Crear tutoría | Docente | Como usuario deseo crear una tutoría para que los estudiantes pueden acceder a la misma
4 | US4 | Editar tutoría | Docente | Como usuario deseo poder modificar los datos de una tutoría creada para que los estudiantes pueden acceder a la misma | 2
5 | US10 | Ver tutorías creadas | Docente | Como usuario deseo ver las tutorías creadas para poder editar
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo ver las tutorías creadas por el docente para poder participar en las mismas
6 | US12 | Participar en tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder participar en una tutoría creada por el docente para solucionar dudas que hubieron en clase
7 | US13 | Comentar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo opinar sobre un tema de tutoría para hacer conocer mis dudas al docente | 3
8 | US9 | Ver notificaciones | Docente - Estudiante | Como usuario deseo que el sistema muestre notificaciones para ver los comentarios y participantes a una tutoria
9 | US5 | Ver participantes | Docente | Como usuario deseo ver los estudiantes que asistiran a la tutoría para controlar su asistencia y calificarlo
10 | US6 | Ver comentarios | Docente | Como usuario deseo ver los comentarios que emite cada estudiante para conocer dudas sobre el tema creado | 4
11 | US7 | Validar Asistencia | Docente | Como usuario deseo validar la asistencia del estudiante a la tutoría para poder asignarle una nota
12 | US11 | Calificar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder calificar a una tutoría asistida para que sea considera como buena, mala o excelente
13 | US15 | Ver estado de tutoría | Estudiante | Como usuario deseo conocer el estado de la tutoría para conocer si he asistido o no asistido a la misma | 5
14 | US8 | Calificar estudiante | Docente | Como usuario deseo poder calificar a un estudiante para llevar un control de su rendimiento académico
15 | US14 | Ver calificaciones | Estudiante | Como usuario deseo conocer mis puntuaciones en tutorías para conocer mi rendimiento en las mismas
16 | US16 | Generar reportes | DGA | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad | 6
|  |  | Director de departamento | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la productividad en actividades académicas
|  |  | Responsable de sección | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
|  |  | Gerentes de Área | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la reputación de cada área.
|  |  | Coordinador de titulación | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para identificar riesgos y oportunidades.

## Hoja 3
Prioridad | id | Historia de usuario | Rol | Descripción | Iteración
1 | US1 | Ingresar al Qr | Docente | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder gestionar tutorías | 1
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder acceder a una tutoría
|  |  | DGA | Como usuario deseo ingresar al sistema para poder generar reportes de tutorías
2 | US2 | Ver componentes | Docente | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para crear tutorías
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para ver tutorías creadas por el docente
|  |  | DGA | Como usuario deseo que el sistema presente los componentes educativos para generar los reportes de cada tutoria
3 | US3 | Crear tutoría | Docente | Como usuario deseo crear una tutoría para que los estudiantes pueden acceder a la misma
4 | US4 | Editar tutoría | Docente | Como usuario deseo poder modificar los datos de una tutoría creada para que los estudiantes pueden acceder a la misma | 2
5 | US10 | Ver tutorías creadas | Docente | Como usuario deseo ver las tutorías creadas para poder editar
|  |  | Estudiante | Como usuario deseo ver las tutorías creadas por el docente para poder participar en las mismas
6 | US12 | Participar en tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder participar en una tutoría creada por el docente para solucionar dudas que hubieron en clase
7 | US13 | Comentar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo opinar sobre un tema de tutoría para hacer conocer mis dudas al docente | 3
8 | US9 | Ver notificaciones | Docente - Estudiante | Como usuario deseo que el sistema muestre notificaciones para ver los comentarios y participantes a una tutoria
9 | US5 | Ver participantes | Docente | Como usuario deseo ver los estudiantes que asistiran a la tutoría para controlar su asistencia y calificarlo
10 | US6 | Ver comentarios | Docente | Como usuario deseo ver los comentarios que emite cada estudiante para conocer dudas sobre el tema creado | 4
11 | US7 | Validar Asistencia | Docente | Como usuario deseo validar la asistencia del estudiante a la tutoría para poder asignarle una nota
12 | US11 | Calificar tutoría | Estudiante | Como usuario deseo poder calificar a una tutoría asistida para que sea considera como buena, mala o excelente
13 | US15 | Ver estado de tutoría | Estudiante | Como usuario deseo conocer el estado de la tutoría para conocer si he asistido o no asistido a la misma | 5
14 | US8 | Calificar estudiante | Docente | Como usuario deseo poder calificar a un estudiante para llevar un control de su rendimiento académico
15 | US14 | Ver calificaciones | Estudiante | Como usuario deseo conocer mis puntuaciones en tutorías para conocer mi rendimiento en las mismas
16 | US16 | Generar reportes | DGA | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad | 6
|  |  | Director de departamento | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la productividad en actividades académicas
|  |  | Responsable de sección | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la eficiencia de la Universidad
|  |  | Gerentes de Área | Como usuario deseo generar reportes cuantitativos de las tutorías, de las materias de cada área para mejorar la reputación de cada área.
|  |  | Coordinador de titulación | Como usuario deseo generar reportes cualitativos de las tutorías, de las materias de cada área para identificar riesgos y oportunidades.